**ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД**

 **УТВЪРДИЛ:**

**ЛАЗАР МИЧЕВ**

 **И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -**

 **ПРЕДСЕДАТЕЛ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД**

 ***/****Заповед**РД-14-35/07.02.2020 г./*

**ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020**

**ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД И ЗА СЪДИЛИЩАТА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН**

**2020 ГОДИНА**

|  |
| --- |
| **ЦЕЛ – Повишаване на правната култура и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт сред различни целеви групи.****Обосновка:** Повишаването на правната култура на гражданите и особено на подрастващите е средство за превенция и формиране на правилно обществено мнение за функциите и дейността на съдебната власт. |
| **ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ** | **ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **СРОК** | **ОТГОВОРНИК** | **РЕСУРСИ** |
| 1. Провеждане на «Ден на отворените врати» в съдилищата в съдебния район1.1. В Окръжен съд Разград1.2. В Районен съд Разград1.3. В Районен съд Исперих1.4. В Районен съд Кубрат | 1. Създаване на график за провеждане на Дните на отворените врати в 4-те съдебни институции.2. Създаване на график за посещения на учениците в 4-те съдебни институции.3.Провеждане на информационна кампания за Дните на отворените врати – на интернет сайтовете на съдилищата в съдебния район и в регионалните медии. | 1. Брой посетители в „Деня на отворените врати”2. Брой и вид разработени и проведени мероприятия в «Деня на отворените вдрати»3.Брой публикации в печатни и електронни издания; брой видеорепортажи | Април 2020 г. | ПР на Окръжен съд РазградСъдебен администратор Районен съд РазградАдм. секретар Районен съд ИсперихАдм. секретар Районен съд Кубрат  | Човешки РесурсиБюджет на съда |
| 2. Организиране и провеждане на конкурси за есета и рисунки, в рамките на кампанията за Деня на отворените врати в съдебния район | 1. Изготвяне на регламент за участие в провежданите конкурси2. Осигуряване на награден фонд3. Избор на жури, което да оцени и класира получените творби 4. Повишаване на знанията относно функциите и ролята на съда | 1. Брой участници | Март – април 2020 г. | ПР на Окръжен съд Разград | Човешки ресурсБюджет на съда |
| 3. Организиране и провеждане на залесителна екоинициатива, посветена на 16 април – Ден на Търновската Конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители | 1. Подготовка и изпращане на официално запитване до община Разград за даване на съгласие и определяне на подходящ терен за залесяване | Брой залесени фиданки | Цялата2020 г. | ПР на Окръжен съд Разград | Човешки ресурс |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. Подготовка и провеждане на Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” 4.1. Създаване на график за посещенията в учебните заведения4.2. Формулиране на правни теми, които да бъдат представени пред учениците4.3. Подготовка, организиране и провеждане на Симулирани наказателни процеси | 1.Провеждане на координационни разговори между ПР на Окръжен съд Разград и РУО Разград за уточняване на учебните заведения, които ще се включат в инициативата, броя и темите на лекциите2.Доброволно и безвъзмездно участие на съдии от съдебния район в програмата през учебната 2019 / 2020 г. – изнасяне на лекции и беседи пред ученици от учебни заведения на територията на Разградска област3.Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България4.Формиране на правна грамотност и култура5.Превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите6.Разясняване на съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тях чрез примери от практиката | Проведени координационни разговориБрой проведени лекции / беседиБрой проведени симулативни съдебни процесиБрой публикации в медиите | Януари –май 2020 г. | Пр на Окръжен съд РазградСъдии от съдилищата от съдебния районПартньори: училища от Община Разград и Община Кубрат | Човешки ресурсДоброволен труд |
| 5.Реализиране на съвместни инициативи с Център за социална рехабилитация и интеграция «Емилиян» Разград | Постигане на по-добра социална интеграция на деца с уврежданияЗапознаването им със службите – деловодства, регистратура, съдебни секретари и работата на съдиите | Брой съвместни инициативиПридобиване на реални знания за устройството и функционирането на съдебната власт | 2020 година | ПР съвместно с директора на ЦСРИ «Емилиян» | Човешки ресурс |
| 6. Анкета на интернет страницата на съда | Проучване и измерване на удовлетвореността на потребителитеОсъществяване на обратна връзка с лицата, ползващи услугите на съда | Анализ на получената от анкетата информация на шестмесечиеПри констатирана необходимост се предлагат мерки и действия за подобряване на административното обслужване в Окръжен съд Разград | 2020 година | ПР | Човешки ресурс |
| **ЦЕЛ – Водене на проактивна комуникацията с медии.****Обосновка:** Окръжен съд Разград залага на асинхронна он-лайн комуникация с медиите /изпращане на прессъобщения по имейл/ като това е най-често използвания способ за комуникация, гарантиращ едновременния достъп на голям брой адресати до предоставената от съда информация.  |
| **ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ** | **ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **СРОК** | **ОТГОВОРНИК** | **РЕСУРСИ** |
| 1. Осигуряване на публичност на годишния отчетен доклад на Окръжен съд – Разград и на докладите на останалите съдилища в съдебния район, на резултати от извършени проверки, за конкурси и обществени поръчки | 1. Повишаване на прозрачността на работата на Окръжен съд Разград и на съдилищата в съдебния район2. Повишаване на доверието в Окръжен съд Разград и в съдилищата в съдебния район | 1. Брой публикувани годишните отчетни доклади на интернет страницата на Окръжен съд Разград и на интернет страниците на съдилищата в съдебния район; брой публикации за конкурси, обществени поръчки и извършени проверки2.Провеждане на пресконференция в Окръжен съд Разград за представяне на доклада пред медиите, с възможност за дискусия относно отделни точки от него3.Брой присъствали представители на медиите4.Брой публикации и видеорепортажи | Януари - декември 2020 г. | Административни ръководители на съдилищата в съдебния районПР на Окръжен съд Разград Системни администратори на Окръжен съд Разград, Районен съд Разград, Районен съд Исперих и Районен съд Кубрат | Човешки ресурс |
| 2. Поддържане на добро взаимодействие и координация между пресслужбата на Окръжен съд Разград и средствата за масова информация с цел предоставяне на навременна, точна и балансирана информация чрез подготовка и изпращане на прессъобщения | Медиите и гражданите ще получават информация за разглеждани дела със значим обществен интерес и постановени по тях съдебни актовеЗа инициативи на съдилищата в съдебния районНововъведенияКадрови промениОфициални срещи и посещенияРабота по програми и проекти | Брой публикации за дела с обществен интерес, за инициативи на съда, нововъведения, официални срещи и посещения, работа по проекти, кадрови промени, статистическа информация | Януари – декември 2020 г. | ПР, след съгласуване с административните ръководители на съдилищата в съдебния район или съответния съдия-докладчик по делата с обществен интерес | Човешки ресурс |
| 3. Организиране и провеждане на пресконференции и брифинги при възникнал значим информационен повод | 1. Водене на проактивна политика за обективно отразяване дейността на съдилищата от съдебния район2. Медиите, а чрез тях и гражданите, ще получат достоверна информация от първо лице за значими дейности и събития в съда | Брой организирани и проведени пресконференции и брифингиБрой репортажи и публикации, отразяващи проведените пресконференции и брифинги | Януари – декември 2020 г. | Адм. Ръководители на съдилища от съдебния район, ПР | Човешки ресурс |
|  |
| **ЦЕЛ – Реализиране на съвместни проекти в областта на правоприлагането на съдилища от Разградски съдебен район с Център на НПО Разград и Областна администрация Разград.****Обосновка:** Изграждане и поддържане на доверие между българските съдилища и неправителствените организации. Сътрудничество с Областния съвет за превенция на домашно насилие**.** |
| **ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ** | **ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **СРОК** | **ОТГОВОРНИК** | **РЕСУРСИ** |
| 1. Участие на административни ръководители и съдии в организираните работни срещи на Областния съвет за превенция на домашното насилие | 1. Широк обществен отзвук за продължаващите партньорски контакти2. Изграждане на устойчив модел на междуинституционално сътрудничество за превенция на домашното насилие | Участие в организираните работни срещиБрой проведени срещи | Цялата 2020 | Административни ръководители на съдилищата от съдебния районСъдии Районен съд Разград и Районен съ Кубрат | Човешки ресурси |

**ИЗГОТВИЛ :**

**Илияна Банчева „Връзки с обществеността”**

**Окръжен съд Разград**